品牌创意简报协同系统

项目方案 与 报价单

基于六位负责人访谈事实（f00–f55）· FDE 九科目成本模型 · 整包 / 分成双轨报价

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文件版本 | V1.0（待基线冻结后升 V2.0 并锁定分成条款） |
| 编制日期 | 2026-10-23 |
| 需求来源 | 《与各个负责人对话形成的报告》——36 条事实，六角色全采集 |
| 成本依据 | FDE 交付九个成本科目 + 三层隐含成本（管理分摊 / 风险准备 / 利润） |
| 报价方式 | 主推：固定总价（整包）；备选：效果付费（分成）；付款按里程碑 |
| 报价有效期 | 自出具日起 30 日；模型与算力价格波动按第 12.3 条处理 |

使用说明：本文件第一部分是项目方案（做什么、怎么做、怎么验收），第二部分是报价单（花多少、怎么付）。两部分共用同一套成本科目，报价单中的每一个数字都可回溯到第一部分的功能范围。

# 目 录

第一部分  项目方案

第一章  项目背景、目标与试点边界　1.1 现状链路与问题定位；1.2 项目目标；1.3 试点边界与排除项

第二章  需求响应矩阵（六角色 × 六需求）　角色诉求 → 方案落点 → 事实编号 → 验收口径

第三章  需求分级与本期交付范围　REQ-1 至 REQ-6 的取舍与理由

第四章  解决方案架构　五层架构；四项关键设计；规则引擎与大模型分层

第五章  功能清单（MVP）　九大模块

第六章  不可逆风险与硬约束　七条硬约束的落地方式与越界拦截

第七章  实施计划　四个阶段、里程碑与客户投入

第八章  验收标准、停止条件与待确认清单

第二部分  报价单

第九章  报价依据：FDE 九个成本科目　人天与金额底盘；三层隐含成本

第十章  报价方案　三档整包报价；分成方案设计；整包与分成的取舍

第十一章 六种报价方式适用性评估　为什么主推整包、分成为什么要延后

第十二章 付款节点与商务条款　里程碑付款；范围蔓延；算力调价；知识产权

第十三章 风险提示与假设声明　基线与价格的前提条件

# 第一部分　项目方案

# 第一章　项目背景、目标与试点边界

## 1.1 现状链路与问题定位

业务负责人确认的实际链路为：客户访谈 → 需求确认 → 创意提案 → 品牌审核 → 交付（f01）。问题并不集中在某一个环节，而是集中在五段之间的四个交接点上：客户口头补充的品牌约束没有进入简报（f10），交接时只发一条"已处理"消息而不列最新版本、未确认事项与截止时间（f23），三类工具（内部服务台、业务台账、文件库）并存而简报没有统一关联编号（f30），现场先用群消息处理再补填表格导致时间口径失真（f13）。

这四个交接点的共同后果是重复核对。业务负责人把本次目标直接定义为：让品牌创意简报减少重复核对，同时必须保留人工确认和可追溯来源（f00）。这决定了本方案的技术取向——不是追求自动化程度，而是追求"每一次核对都能说清依据、每一个结论都能追到人"。

## 1.2 项目目标

| 目标 | 定义 | 衡量口径 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 减少重复核对 | 跨工具人工比对、口头约束回查、版本猜测三类重复劳动收敛为一次 | 每份简报的人工比对次数 | f00 / f30 / f24 |
| 可追溯来源 | 每条结果都能关联到原始记录、版本与复核人 | 30 项品牌约束全部追溯到客户确认 | f02 / f42 |
| 人工确认不可绕过 | 系统建议不能覆盖原值，正式结论只能由授权人确认 | 越权动作拦截率 100% | f14 / f22 / f41 |
| 未授权素材可控 | 授权状态不明或已停用的素材被明确标记而非静默使用 | 未授权素材标记率 100% | f02 / f11 |

第四项目标来自一次真实异常：客户停用一条宣传语，但演示稿仍引用旧版本，需要查原始版本才能判断责任（f11）。这类问题的代价不在返工工时，而在责任归属无法判定。

## 1.3 试点边界与排除项

访谈中各方对边界的表述高度一致，本方案照单全收并写入合同附件，不作为可协商项：

| 边界 | 具体内容 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 范围边界 | 只覆盖一个批次的品牌创意简报 | f05 |
| 权限边界 | 只开放脱敏只读导出；写回、外部消息、执行接口均不开放 | f32 |
| 动作边界 | 不自动发布广告 | f05 / f52 |
| 结论边界 | 不推断或承诺广告法律审查结果；对外承诺仍由业务人员确认 | f05 / f52 |
| 权限归属 | 一线专员可提交变更，正式确认由对应业务负责人完成，模型没有审批权限 | f22 |
| 投入上限 | 四周试点、两名业务骨干参与、每周投入不超过四小时，超出须重新评估 | f03 |
| 停止权 | 业务负责人决定试点范围，审核与质量负责人保留停止试点的权利，客户协同代表确认结果用途 | f04 |

# 第二章　需求响应矩阵（六角色 × 六需求）

下表把六位负责人提出的核心诉求逐一映射到方案落点。凡访谈中明确"尚未核实"的项，在本方案中一律列为待确认，不写进承诺。

| 角色 | 核心诉求 | 事实 | 方案落点 | 验收口径 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 顾明岚 业务决策 | 减少重复核对，保留人工确认与可追溯来源 | f00 | 全局追溯链；授权确认闭环 | 30 项约束可追溯 |
| 林亦舟 设计执行 | 要一页缺项清单 + 来源位置，不要泛化摘要 | f10/f15 | 缺项清单生成器（含来源定位） | 清单字段经本人核对 |
| 唐映秋 流程协调 | 版本有效期 + 确认状态双条件，不靠文件名猜 | f23/f24 | 版本判定引擎；交接登记卡 | 与文件名的差异率统计 |
| 秦芮 工具与数据 | 三类工具无统一关联编号，跨工具只能人工比对 | f30/f31 | 统一关联编号 + 字段级脱敏导出 | 重复编号/版本断链检出 |
| 傅景 质量审核 | 审计要看到谁查过、用哪个版本、谁确认 | f45 | 审计留痕（全量访问与建议记录） | 留痕字段覆盖率 100% |
| 叶书 客户协同 | 以原始记录定义口径，不比较两张汇总表 | f53 | 原始记录比对视图；每周复盘台账 | 双方共同复盘记录 |

# 第三章　需求分级与本期交付范围

| 编号 | 需求 | 访谈优先级 | 本期是否纳入 | 交付物 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ-5 | 人工确认与审计留痕须在试点前定角色与拦截标准 | P0 | 纳入（前置） | 授权确认人名单 + 拦截标准 + 审计留痕 | 不完成此项，验收无人签字 |
| REQ-1 | 品牌约束缺项清单可减少设计返工 | P0 | 纳入 | 缺项清单（一页 + 来源定位） | 设计师最直接痛点 |
| REQ-2 | 版本有效期与确认状态双条件解决交接冲突 | P0 | 纳入 | 版本判定引擎 + 交接登记卡 | 唐映秋主张，叶书同源诉求 |
| REQ-3 | 统一关联编号是只读集成的前置条件 | P1 | 纳入（只读形态） | 临时关联键 + 脱敏导出 | 主记录来源待定，不做写回 |
| REQ-4 | 双时间戳可识别过期来源覆盖 | P1 | 纳入 | 双时间戳 + 快照保留 | 依赖导出字段粒度，待秦芮确认 |
| REQ-6 | 协作效果需多指标评估而非单一工时 | P2 | 纳入（观测不承诺） | 三指标观测台账 | 基线为虚构样本，不设量化承诺 |

REQ-5 虽然排在后面，但它是验收的前置条件：授权确认人名单与异常拦截标准不定，审核负责人不签字，其余五项做得再好也无法结项。因此实施计划把它放在第 0 阶段。

# 第四章　解决方案架构

## 4.1 总体分层

| 层级 | 职责 | 本期实现 |
| --- | --- | --- |
| 接入层 | 三类工具（内部服务台 / 业务台账 / 文件库）的脱敏只读导出接入 | 只读连接器，不写回 |
| 数据层 | 统一关联编号、关键字段（项目演练编号、受众、传播渠道、约束条款、版本）、双时间戳 | 缺失值与未确认值严格区分（f31） |
| 规则引擎层 | 字段校验、关键词级规范匹配、版本比对、过期覆盖拦截、权限边界 | 确定性、零成本、可解释 |
| 模型层 | 缺项清单生成、约束条款抽取、冲突解释、批注归类 | 轻量档为主，旗舰档只用于质量评分 |
| 审批与审计层 | 授权确认闭环、人工处理队列、全量访问与建议留痕 | 不可逆动作的硬拦截点 |

## 4.2 四项关键设计

· 统一关联编号：以项目演练编号为主键，建立跨三类工具的临时关联键；导出为字段级脱敏，导出粒度与频率以秦芮的确认为准（f30 / f31 / f32）。

· 双时间戳：每条更新同时记录业务发生时间与系统接收时间。过期来源不得覆盖已确认的新版本（f34）；读取失败保留上次快照并标记时间，提示人工核查，不编造最新状态（f35）。

· 版本有效期 + 确认状态双条件：最新版本判定只看这两个条件，不依赖文件名；作废记录保留原因（f24）。

· 缺项清单：输出一页，每条缺项附来源位置（哪份材料、哪一段），不做泛化摘要（f15）。清单字段构成需林亦舟与唐映秋共同确认后定稿。

## 4.3 规则引擎与大模型分层

模型只做规则做不了的事。字段校验、关键词级规范匹配、版本比对、过期覆盖拦截一律走规则引擎——零调用成本、结果确定、可解释。可解释性在这里不是加分项而是硬要求：审核侧要的是"谁查过、用哪个版本、提出什么建议、谁确认"（f45），黑箱结论拿不到签字。

| 用途 | 选型 | 占比 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 缺项清单生成、条款抽取、冲突解释 | DeepSeek V4.1 Flash / Qwen3.8-Flash / GLM-5.3-Flash（1 元档） | 约 80% | 成本约 1 元/百万 token |
| 简报质量评分、复杂冲突判定 | 旗舰档（V4 Pro / Qwen3.8-Max） | 约 10% | 只用在规则与轻量档判不准的活 |
| 视觉预检（可选） | 多模态档 | 按需 | 默认关闭，按轮次开启，是唯一能显著抬升成本的开关 |
| 字段校验 / 规范匹配 / 版本比对 | 规则引擎 | 其余全部 | 零成本，可解释，可追溯 |

# 第五章　功能清单（MVP）

| 模块 | 功能点 | 对应需求 / 事实 |
| --- | --- | --- |
| M1 授权与审计 | 授权确认人名单维护；异常拦截标准配置；全量访问与建议留痕；审计视图 | REQ-5 / f41 f44 f45 |
| M2 简报结构化 | 关键字段录入与校验；缺失值与未确认值区分；品牌约束条目化（30 项） | REQ-3 / f31 |
| M3 缺项清单 | 一页式缺项清单生成；每条缺项附来源位置；清单版本化 | REQ-1 / f10 f15 |
| M4 版本与交接 | 双时间戳；版本有效期 + 确认状态双条件判定；交接登记卡（最新版本/未确认事项/截止时间） | REQ-2 / f23 f24 f34 |
| M5 只读集成 | 三类工具脱敏只读连接器；统一关联键；字段级导出 | REQ-3 / f30 f32 |
| M6 过期覆盖拦截 | 过期来源不覆盖已确认新版本；读取失败保留快照并标记 | REQ-4 / f34 f35 |
| M7 人工处理队列 | 无法确认版本或关键字段的简报入队；具名接收人；必要时暂停试点 | REQ-5 / f44 |
| M8 效果观测台账 | 处理工时、返工次数、确认完整率三指标；每周误报/漏报/未确认项复盘 | REQ-6 / f51 f55 |
| M9 素材授权标记 | 未授权素材明确标记；停用素材在引用处告警 | f02 f11 |

# 第六章　不可逆风险与硬约束

访谈给出了明确的不可逆风险边界。下列七条在实现上不是"配置项"，而是硬编码拦截——触发即阻断，不提供绕过开关。

| 硬约束 | 依据 | 实现方式 | 越界拦截 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模型没有审批权限 | f22 | 提交与确认分离，模型只能产出建议 | 任何结论字段的写入必须带授权人 ID |
| 正式结论须由授权人员确认 | f41 | 确认动作绑定授权人名单 | 名单外账号确认请求直接拒绝 |
| 建议不能覆盖原值或省略确认 | f14 | 建议与原值双写，不覆盖 | 覆盖类操作阻断并留痕 |
| 只开放脱敏只读导出 | f32 | 连接器只实现读与脱敏 | 写回 / 外部消息 / 执行接口不实现 |
| 不自动发布广告 | f05 f52 | 不提供发布通路 | 发布类调用不存在，无法触发 |
| 不推断或承诺法律审查结果 | f05 f52 | 相关字段标注为人工判定 | 模型不得输出确定性法律结论 |
| 无法确认版本或关键字段时不得默认通过 | f44 | 置信不足即入人工队列 | 队列非空时试点可暂停 |

# 第七章　实施计划

| 阶段 | 周期 | 主要工作 | 交付物 | 客户投入 | 付款节点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶段 0 诊断与基线冻结 | 2 周 | 诊断交接点；人工记录真实基线（返工轮次、核对工时、确认完整率）；锁定授权确认人名单与拦截标准 | 现状流程确认稿；基线数据（双方签字）；授权确认人名单 | 业务 + 流程 + 审核三方各 2 次访谈 | M1 |
| 阶段 1 试点 | 4 周 | 单批次简报上线 M1/M3/M4/M7；缺项清单字段定稿；每周复盘 | 可运行试点系统；缺项清单样本；周复盘记录 | 两名业务骨干，每周≤4 小时（f03） | M2 |
| 阶段 2 推广 | 6–8 周 | M2/M5/M6/M8/M9 上线；只读集成打通；三指标观测转入系统取数 | 完整系统；集成说明；效果观测台账 | 按角色分批次培训 | M3 |
| 阶段 3 运维与迭代 | 持续 | 监控；模型与 Prompt 迭代；季度复盘 | 运维报告；季度优化建议 | 指定对接人 | 年费 |

阶段 0 不可省略。访谈明确指出返工基线为虚构样本（f12），若不先冻结真实基线，阶段 3 的任何效果结论都会变成归因扯皮——这也是分成条款必须延后的根本原因。

# 第八章　验收标准、停止条件与待确认清单

## 8.1 验收清单

| 验收项 | 口径 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 品牌约束可追溯 | 30 项品牌约束全部追溯到客户确认 | f02 / f42 |
| 未授权素材 | 未授权素材明确标记，不静默使用 | f02 |
| 结果关联 | 每条结果关联来源与人工复核记录 | f42 |
| 审计留痕 | 能看到谁查过、用哪个版本、提出什么建议、谁确认；不只留最终摘要 | f45 |
| 确认闭环 | 正式结论均有授权人确认记录，无越权确认 | f22 / f41 |
| 异常处置 | 无法确认的简报均进入人工队列，无默认通过 | f44 |
| 双时间戳 | 更新记录同时含业务发生时间与系统接收时间 | f34 |
| 三指标观测 | 处理工时、返工次数、确认完整率均有取数（观测用，不设达标线） | f51 |

## 8.2 停止条件

· 授权确认人名单与异常拦截标准未获书面确认——审核负责人不签字，试点不进入阶段 1。

· 基线数据未冻结——阶段 3 的效果结论不出具，分成条款不激活。

· 试点期投入超出每周四小时上限——由业务负责人重新评估，不自动延期（f03）。

· 审核负责人行使停止权——立即中止，按已完成里程碑结算（f04 / f44）。

## 8.3 待确认清单（推进前必须书面答复）

| # | 待确认问题 | 责任角色 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 三类工具中哪一类是品牌创意简报的主记录来源，其余两类是引用还是各自维护副本？ | 秦芮 |
| 2 | 脱敏只读导出的粒度是整份还是字段级，导出频率与触发方式是什么？ | 秦芮 |
| 3 | 试点阶段哪些角色算授权确认人，异常简报的拦截标准由谁定？ | 顾明岚 / 傅景 |
| 4 | "已确认新版本"由谁确认、以哪个工具为准？ | 唐映秋 |
| 5 | 缺项清单应包含哪些字段，由谁在哪个交接点生成并核对？ | 林亦舟 / 唐映秋 |
| 6 | 保留期由业务负责人定还是合规口径定，到期删除的触发人与范围如何列清单？ | 顾明岚 / 傅景 |
| 7 | 试点范围是单个品牌还是多品牌并行（决定全量追溯还是抽样验收）？ | 顾明岚 |
| 8 | 客户侧反馈能否作为验收佐证，由谁取数、统计周期多长？ | 叶书 |

# 第二部分　报价单

# 第九章　报价依据：FDE 九个成本科目

本报价不使用"开发费"这样一个笼统科目。AI 交付（FDE）的真实成本分布在九个科目上，其中第 04 项（数据与知识资产建设）波动最大，也是最容易在报价时被忽略、在交付时爆掉的一项。按九个科目拆开报，既是对客户负责，也是对我方保护——范围一旦变更，能立刻定位到具体科目。

| 科目 | 本项目对应的具体工作 |
| --- | --- |
| 01 售前与机会成本 | 标书与方案、驻场调研、POC 演示、本轮访谈整理 |
| 02 诊断与场景梳理 | 五个交接点诊断；识别真正可落地的自动化点；基线冻结设计 |
| 03 方案与架构设计 | 技术选型、数据流设计、评测集（Golden Set）设计、安全与合规架构、验收标准定义 |
| 04 数据与知识资产建设 | 30 项品牌约束清洗与结构化、来源映射与标注、权限梳理、切片策略（波动最大） |
| 05 集成与工程实施 | 三类工具只读对接、脱敏管道、私有化部署与环境适配（老系统对接成本为主流 SaaS 的数倍） |
| 06 评测与安全合规 | 幻觉测试、越权与注入测试、审计留痕验证、故障演练、权限边界确认 |
| 07 算力与模型调用 | 推理 Token、私有化算力、向量库、第三方 API；按 2–3 倍余量计提 |
| 08 部署上线与培训 | 生产发布、用户培训、操作手册、应急演练、客户方适应成本 |
| 09 运维与持续优化 | 监控、模型与 Prompt 迭代、故障响应（从一次交付走向持续收入的底盘） |

### 三层隐含成本

· 管理分摊：房租、行政、社保、设备、非项目期人力闲置——按直接成本 10% 计提。

· 风险准备：需求变更、范围蔓延、验收争议、返工——按直接成本 12% 计提。

· 利润：按直接成本 18% 计提。

报价单上只写"开发费"这一种写法，等于这三层由自己扛了。本报价单三层全部单列，客户能看到，也谈得动——例如客户要求压价时，可以明确压在哪一层、代价是什么。

# 第十章　报价方案

## 10.1 整包报价（固定总价）

人天单价按 2,000 元/人天 计（AI 交付工程师综合单价，含 FDE 溢价）。下表三档均为含税前的整包价。

| 科目 | 试点验证包 人天 | 试点验证包 金额(万) | 标准交付包 人天 | 标准交付包 金额(万) | 私有化包 人天 | 私有化包 金额(万) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 售前与机会成本 | 4 | 0.80 | 6 | 1.20 | 8 | 1.60 |
| 02 诊断与场景梳理 | 6 | 1.20 | 10 | 2.00 | 12 | 2.40 |
| 03 方案与架构设计 | 4 | 0.80 | 8 | 1.60 | 10 | 2.00 |
| 04 数据与知识资产 | 4 | 0.80 | 14 | 2.80 | 16 | 3.20 |
| 05 集成与工程实施 | 6 | 1.20 | 18 | 3.60 | 30 | 6.00 |
| 06 评测与安全合规 | 3 | 0.60 | 8 | 1.60 | 12 | 2.40 |
| 07 算力与模型调用 | — | 0.20 | — | 0.60 | — | 3.00 |
| 08 部署上线与培训 | 2 | 0.40 | 6 | 1.20 | 10 | 2.00 |
| 09 运维与持续优化 | — | 0.50 | — | 1.50 | — | 4.00 |
| 直接成本小计 | 29 | 6.50 | 70 | 16.10 | 98 | 26.60 |
| 管理分摊 10% |  | 0.65 |  | 1.61 |  | 2.66 |
| 风险准备 12% |  | 0.78 |  | 1.93 |  | 3.19 |
| 利润 18% |  | 1.17 |  | 2.90 |  | 4.79 |
| 整包报价 |  | 9.10 → 8.80 |  | 22.54 → 22.80 |  | 37.24 → 37.80 |

| 档位 | 周期 | 范围 | 整包价 | 第二年起年费 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 试点验证包 | 4 周 | 单批次简报；M1/M3/M4/M7；脱敏只读 | 8.80 万 | 可选转年费 4.10 万 |
| 标准交付包 | 10–12 周 | 单品牌全量上线；九大模块全量；公有云或客户 VPC | 22.80 万 | 整包价 18% ≈ 4.10 万/年 |
| 私有化交付包 | 14–16 周 | 内网部署 + 模型私有化 + 老系统对接 + 密评配合 | 37.80 万 | 整包价 20% ≈ 7.56 万/年 |

标准包与私有化包的差额（15.00 万）主要来自第 05 项：私有化环境下的老系统对接成本通常是主流 SaaS 对接的数倍，以及第 07 项的 GPU 算力。若客户能接受"应用在客户内网、仅脱敏文字调公有云 API、素材不出域"的混合形态，私有化包可下浮至约 28 万。

## 10.2 分成方案（效果付费）

分成的前提是可测量的基线。访谈已明确标注现有基线为虚构样本（f12），因此本方案把分成设计成"可激活但默认不激活"：条款现在写进合同，激活条件是阶段 0 的基线冻结完成。

### 分成结构

| 要素 | 设置 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 保底实施费 | 直接成本 + 管理分摊 + 风险准备（不含利润） 试点 7.93 万 / 标准 19.64 万 / 私有化 32.45 万 | 保底必须覆盖全部成本，利润全部转为对赌。低于此线即为亏损接单 |
| 分成基数 | 方案 B（推荐）：返工轮次下降量 × 单次核对成本 × 综合人力单价 | 量与价都可测，且与客户体感一致 |
| 备选基数 | 方案 A：按成功验收的简报份数；方案 C：按人工队列条目下降量 | A 易被客户压量，不建议单独使用；C 适合作为辅助验证 |
| 分成比例 | 年节省额的 20% | 低于 20% 不足以覆盖让出的利润与资金占用 |
| 分成封顶 | 累计不超过整包价的 60% | 避免客户长期总支出失控，也避免关系恶化 |
| 触发门槛 | 30 项约束可追溯达成率 ≥ 95%，且系统留痕完整 | 达不到门槛说明交付未达标，不应计分成 |
| 归因口径 | 只认系统内留痕数据；口头反馈不作为分成依据 | 对应 f54：投诉先登记原始问题，不用模型推测 |
| 客户义务 | 指定授权确认人、开放脱敏只读导出、每周复盘（f55） | 客户未履行则自动转为全额整包结算 |

### 分成测算示例（基线未冻结前，不构成承诺）

| 假设 | 取值 | 计算 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 月项目量 | 30 个 | — | — |
| 返工轮次下降 | 5 轮 → 3 轮 | 2 轮/项目 | — |
| 单轮核对耗时 | 2 小时 | — | — |
| 综合人力单价 | 200 元/小时 | — | — |
| 年节省 | — | 30 × 2 × 2 × 200 × 12 | 28.80 万/年 |
| 我方分成（20%） | — | 28.80 × 20% | 5.76 万/年 |
| 试点包三年合计 | 保底 7.93 + 分成 | 7.93 + 5.76 × 3（封顶 5.28） | 13.21 万（封顶后） |
| 对比整包 | 8.80 万 | — | 分成上限 +50%，下限 0 利润 |

看这组数字要同时看两端：上行是整包价的 +50%，下行是零利润。分成不是"更便宜的报价"，是"把利润押在效果上"。如果基线冻结后发现节省量只有示例的一半，三年分成 2.88 万/年是拿不满保底之外的部分的——这就是对赌。

## 10.3 整包与分成的取舍建议

| 维度 | 整包（固定总价） | 分成（效果付费） |
| --- | --- | --- |
| 我方风险 | 低：成本与利润在签约时锁定 | 高：基线不稳则利润归零 |
| 客户风险 | 高：效果不成立也要付全款 | 低：不成立则少付 |
| 销售阻力 | 大：客户要为不确定的结果付确定的钱 | 小：容易打动谨慎的甲方 |
| 最大坑 | 范围蔓延直接吃掉纯利润 | 基线不稳、归因扯皮、客户控制变量 |
| 本项目适配度 | 高——范围可由 f05/f32 等边界条目清晰界定 | 中——缺真实基线，需先冻结 |
| 建议 | 首单推荐 | 基线冻结后（阶段 1 结束）再议第二期 |

推荐路径是：首单走整包（试点验证包 8.80 万），把分成条款写进合同但不激活；待阶段 1 结束、真实基线冻结后，在第二期（标准交付包）转成"低保底 + 分成"。这样第一期我方不赌，第二期双方都有真实数据可依。

另有一条折中形态：整包定价 + 超额分成。客户按整包价付款（我方利润不让出），超出约定效果的部分按 15% 分成返还。客户拿到的是"超额才多付"，我方拿到的是"保底不亏"，谈判阻力最小，适合客户既想要保障又不愿提高预算的场景。

# 第十一章　六种报价方式适用性评估

| 报价方式 | 客户买什么 | 本项目的坑 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人天 / T&M | 你的时间 | 客户拿 AI 比价时最无力；需求一变就超支，甲方失控 | 不采用 |
| 功能点 / 模块 | 可验收的功能范围 | 功能清单定义争议（需用验收标准支撑） | 作为付款里程碑的划分依据，不作为定价方式 |
| 固定总价 / 整包 | 一个确定的结果 | 范围蔓延直接吃掉纯利润 | 主推。用 f05/f32 等边界条目把范围钉死 |
| 订阅 / 年费 | 持续可用的能力 | 客户不续费则收入归零 | 用于第二年起运维，与整包组合 |
| 用量计费（Token/席位） | 用得越多付越多 | 客户成本不可控，必须给锚定与封顶 | 不单独采用。Token 成本已按 2–3 倍余量含在整包内 |
| 效果付费 / 分成 | 可验证的业务结果 | 基线不稳、归因扯皮、客户控制变量 | 备选。基线冻结后激活 |

# 第十二章　付款节点与商务条款

## 12.1 里程碑付款（整包定价 + 里程碑付款）

| 档位 | 签约 | M1 基线冻结 | M2 试点上线 | M3 验收通过 | 质保金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试点验证包 8.80 万 | 30% / 2.64 | 30% / 2.64 | 30% / 2.64 | 10% / 0.88 | — |
| 标准交付包 22.80 万 | 20% / 4.56 | 30% / 6.84 | 30% / 6.84 | 20% / 4.56 | — |
| 私有化交付包 37.80 万 | 30% / 11.34 | 25% / 9.45 | 25% / 9.45 | 15% / 5.67 | 5% / 1.89（3 个月） |

用整包定价、里程碑付款，是为了同时拿到两件事：客户要的价格确定（整包），我方要的现金流与范围可控（里程碑）。纯功能点定价会陷入清单定义争议，这里只借用它的分节点思路。

## 12.2 范围与变更

· 范围以本文件第五章功能清单 + 第一章 1.3 边界条目为准，双方书面确认后冻结。

· 变更须走书面变更单；累计超出签约人天 10% 以内不追加，超出部分按 2,000 元/人天 结算。

· 因客户方待确认清单（第八章 8.3）答复延迟导致的工期顺延，不计我方逾期；超过 15 日按闲置人力 800 元/人天 计。

## 12.3 算力与模型调价

· 第 07 科目已按 2–3 倍余量计提，一年内模型调价不追加费用。

· 视觉预检为可选开关，默认关闭；开启后按实际调用结算，单次调用成本与轮次上限写进附件。

· 若客户要求模型一并私有化：GPU（24–48G 显存）采购 8–15 万或租赁 4,000–7,000 元/月，单列报价，不含在整包内。

## 12.4 知识产权与许可

· 定制开发部分（客户品牌规则、字段结构、集成适配器）知识产权归客户。

· 通用组件（批注锚点引擎、版本判定引擎、审计留痕框架）知识产权归我方，客户取得永久使用许可。

· 不使用 AGPL 等强传染性许可的组件，避免客户后续商业化受限；若客户指定引入，须书面确认合规责任归属。

# 第十三章　风险提示与假设声明

### 13.1 必须如实告知客户的前提

· 现有返工基线为虚构样本（f12），本文件第 10.2 节的所有分成测算均为示例，不构成效果承诺。

· 授权确认人名单、异常拦截标准、导出粒度与频率、主记录来源、保留期限五项尚未核实，需在阶段 0 内书面确认，否则 M1 无法验收。

· 访谈材料覆盖率为 36/36，代表材料采集完整，不代表验收通过。

### 13.2 价格前提

· 本报价有效期 30 日，基于 2026 年 10 月的模型 API 价格与云主机价格。

· 模型 API 价格 2026 年波动剧烈（部分档位数月内出现 75% 级别的涨跌），长期合同已通过第 07 科目的 2–3 倍余量对冲，但超出余量的极端行情需重新议价。

· 服务器成本按并发估算：日活≈注册 60–70%，峰值并发≈日活 10–15%。客户若开放访客评审（客户不注册即可评论），峰值会显著抬升，需按交付前两天的峰值重新核算。

### 13.3 成本结构提醒

按九个科目与三层隐含成本重算后，标准交付包 22.80 万与此前仅按人力估算的 8–15 万口径差异来自三层隐含成本（合计 6.44 万）与第 04/05 两个此前被低估的科目。对外沟通时建议直接说明这一点——客户拿 AI 比价时，比的是"写几行代码"的价，而本项目的成本大头在知识资产建设与集成适配上，这两项恰恰是 AI 无法压缩的部分。

— 本文件完 —